禾书耕文（GrainScript）

阶段汇报与下一期投入说明

供课题组导师阅。用来决定要不要继续投、投在哪、怎样算交账。

汇报人：______________　　日期：2026 年 9 月 30 日

请老师在这次会上定三件事 1. 指定一篇必须写出来的稿，并给出大致截止时间。可以是初稿，但要有作者，并且老师看过其中一节。 2. 指定两到三名必须试用的人。其中要有正在写这篇稿的人，不能只派「有空再看看」的人。 3. 批准一笔小额经费，主要花在模型调用、现有服务器和盯这篇稿上。交账标准是这篇稿，加上一页「用了哪几步、卡在哪、人改了什么」。面向其他实验室，不写进这笔钱的验收。

可以这样开口：老师，系统已经能在实验室服务器上，把一篇论文从进文献、出大纲、写一节、查引用、做审查和查重，走到导出 Word。我今天不是来报功能清单，是来请您把下一阶段收成一件能交账的事：指定稿、指定人、批一笔主要用于算力的小钱。这笔钱买到的是「本组有一篇真稿走过这套流程」。其他课题组以后能不能用，等这件事做通再谈。

一、现在这个项目处在什么位置

禾书耕文是给农业科研课题组用的写作辅助系统。文献和实验数据放在组里，作者自己定题目、改大纲、改每一节。系统负责在组内文献里找依据、按节起草、拦住越界的引用编号、做审查和查重、把实验表和科研图收进稿里，并导出 Word 或 PDF。作者对数据、引用和是否投稿负责。

从 2026 年 5 月到 9 月 23 日，仓库主线累计 414 次提交。最近一次主线提交是「每轮只给一个看得见的结果，大纲和论证蓝图都要人批准」。工程上，一篇论文从建项到导出的路径已经接上。还没有接上的，是某一篇真实课题用它少返工、并且老师愿意把那一节当成正式初稿来看。

所以下一阶段的主业，是让本组打穿这一篇。框架上的细功能，按这篇稿实际卡住的地方改。在这篇稿出现之前，不再以「等大家用起来再看」为理由去开大功能。没有指定课题，就不会有使用，开发会空转。

二、最终要做成什么，中间分几期

三年到五年后可以说的终局，是一套给国内课题组私有部署的科研写作流程：文献在组里，数据在组里，稿在组里；系统只在作者点头的步骤上起草和检查；交出去的是可以审校的初稿。公网上那种打开对话框就出整篇、数据也跟着送出去的用法，不在这个终局里。

从本实验室走到「别的课题组也能用」，中间有两道门。第一道门是本组有一篇真稿走完。第二道门是组里另一个人不靠手把手，也能自己走完「导入文献、写一节、导出」。两道门都过了，才有资格拿着部署说明去同一个学院或合作组试装一套。全国农科、材料等课题组数量大、英文写作压力大、数据又不适合放公网，这是终局里的机会，是第三期以后的故事。它不能当作下一笔经费的交账标准。

对外只讲三期。每一期写明买什么、交什么、交不出就停。工程内部的安全修补和工作台整理，是试用时别中途坏掉的维护，不单独当成一期产品。

| 期 | 这一期买的东西 | 怎样算过关 | 过不了 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 本组打穿一篇 | 模型额度、现有服务器、指定一篇稿的陪跑。按这篇稿暴露的问题做小改，改动有上限。 | 一篇带作者的初稿，老师看过至少一节。另附一页记录：走了哪些步骤、卡在哪、人工改了哪一类问题。记下这段时间的接口花费和中断次数。 | 停下一笔开发费用。服务器可以留着，也可以关。不因为「已经做了很多」自动进入第二期。 |
| 第二期 组里能复制 | 只改第一期问题清单上的条目。预算事先封顶。 | 至少三名组员，各自独立完成「文献进库 → 写一节 → 导出」。记下每个人卡在哪。 | 不谈第二个实验室，也不把系统说成可以对外推广。 |
| 第三期 合作组试点 | 一份能让对方自己装起来的简要说明，以及一次白名单部署。 | 对方实验室自己导入文献，并写出一节。出了故障有人能按说明处理，不依赖每天远程代操作。 | 全国其他课题组仍只作为之后的选项，不在第三期里承诺铺开。 |

和通用对话、和商业润色工具的差别，会上只讲三句，不比功能条数：文献和实验数据留在组里；大纲、蓝图和每一轮结果都等人批准；农科论文的结构、过度声称和引用越界，写进检查规则里。

三、前期做完了什么

下面按老师可能问的「这几个月到底在干什么」来排。时间是大约的区间，以仓库提交为准。

| 时段 | 当时在做的事 |
| --- | --- |
| 2026 年 5 月 | 登录与项目、分节写作、图表与 XRD、文献对话、农学写作要求，以及服务器上的第一次部署。 |
| 5 月末至 6 月初 | 换上 PostgreSQL，文献索引改成可加载的形式，补路径安全、限流、后台管理和用量记录，把查重、审查接到可用状态。 |
| 6 月 | 产品方向从「填题后一次生成」改为作者先给要点和大纲，审查改为清单。该方案经过导师确认。 |
| 6 月至 7 月 | 文献列表补期刊与影响因子，接入外部检索、RIS/BibTeX 和开放获取全文；研究方向与写作项目互相衔接。 |
| 7 月 | 把一篇论文收成可跟着走的阶段：项目阶段状态、工作台提示下一步、写作助手调用工具、引用硬检、审查轮次、导出前检查。 |
| 7 月末至 9 月 23 日 | 写作与图表的质量检查、实验数据进入结果章的门禁、附件与表格、质量查看页、文献增量索引。关键步骤改为每轮一个可见结果，等人批准再继续。 |

老师如果要看「现在打开系统能做什么」，对应关系如下。

| 已经能完成的事 | 仍不能当作承诺 |
| --- | --- |
| 组内 PDF 检索后，按章节起草。写作走起草、核查、修改。 | 打开后无人值守，直接交出可投稿全文。 |
| 引用编号限制在本论文的文献池内；对不上文献时告警。 | 替作者保证每条引文的学术判断都正确。 |
| 查重与降重、四方面审查、跨章节一致性、提交前的质量查看。 | 替代期刊编辑部或学校查重系统的正式结论。 |
| 科研图、XRD 等，以及实验表进入结果章。结果章没有对应数据时，不写入新的精确数字。 | 达到某本期刊的精细排版，或提供稳定的 LaTeX 模板。 |
| Word 与 PDF 导出前做同一套就绪检查；可带双语摘要和图表题注清单。 | 商业产品那种开箱即用的界面完成度。 |
| 实验室账号、用量记录，可在现有服务器上部署试用。 | 二十人同时写作，或全年不需要人看管。 |

知识库是私域 PDF 索引，检索用关键词与向量结合，并按论文结构切块，支持增量更新，也可以纳入外部文献和开放获取全文。早期介绍材料里写过约九百篇的量级。本次汇报不把这个数字当成当前库存审计结果，库大不大以组里实际入库为准。写作质量首先取决于库里有没有这篇稿要用的文献，其次才是再换一次模型。

文档上留有总体规划、接口与数据说明、工程任务队列、周报，以及一份用户问卷模板。问卷还没有回收统计，不能写成「用户满意度已经调查过」。智慧农业创新中心曾要求各方向把文献入库，并用本系统辅助写一篇。系统侧具备从导入到查重的路径；各方向是否交稿，不在本仓库里。

四、为什么这些还不足以支持继续加钱

2026 年 6 月 1 日做过一次工作量对照，写在《项目工作量与价值评估》里。口径是大陆软件外包的人天乘单价，不是审计价，也不是学校已经支付的金额。当时已完成部分约 180 至 220 人天，建议对外说明取 25 万至 40 万元，向导师口头说明可取约 30 万元作中位。7 月到 9 月的写作助手、质量检查和图表质检没有算进这张表，实际投入高于该日快照。

同一份文件里还有一张「收尾经费」示例，合计 8 万至 15 万元，科目是开发收尾、一年云服务与接口、试用迭代，目标写成「达到可对外稳定服务」。那张表的基准日是 6 月 1 日，表中若干「还不能构建和部署」的项目，后来已经做过一轮。现在若把 8 万至 15 万原样拿来申请，买的仍是开发收尾和对外服务，和今天缺的东西对不上。

代码、提交次数和人天，说明前期没有闲着。它们证明不了下一笔值得批。老师作为这一期的出资方，要看到的是结果：某位同学用系统写了引言或结果，老师改的时候，比直接用通用对话少碰到哪一类错，例如编造数字、引用对不上、结构散；这段时间接口花了多少钱、中断了几次；有没有人用完一次之后还愿意再打开。留存比功能列表硬。

因此第一期最少要留下三样东西：一篇可脱敏的真实稿和导出的 Word；一页步骤、卡点与人工修改记录；一张和外面产品的对照，以及我们明确不承接的范围。没有这三样，第二期没有依据。

五、试用里实际发生过什么

系统在实验室服务器上试跑过。部署文档里的机器基线是 4 核、8GB 内存，进程按单实例运行，并设了内存上限，为的是两三人同时扩写时尽量不把整机拖垮。没有成套的问卷回收。下表来自试运行和开发中已经记下的问题，不是满意度统计。

| 方面 | 当时的情况 | 已经做过的处理 |
| --- | --- | --- |
| 同时使用 | 多人一起扩写变慢，偶发中断或接口报错；数据库、文献目录、密钥配错时很难查。 | 限流、默认轻量、超时与进程崩溃相关修复、部署前检查、单实例与内存上限。 |
| 使用路径 | 完整点下来像填题、生成、导出，作者参与少。 | 改为先有要点和大纲，审查清单化，关键步骤等人批准。 |
| 文献 | 希望列表里直接看到期刊和影响因子，并接到外部文献。 | 列展示、影响因子与分区、外部检索、RIS/BibTeX、开放获取入库。 |
| 写作助手 | 写完缺少反馈并跳到不相干的页；改引用改不收尾；库里没有的文献被反复检索卡住；表格上传后出现 0 字或解析失败。 | 运行中显示工具状态、引用修正改为可收束、缺文献时仍继续写本节、调整附件提取并兼容表格文件。 |

这些记录说明：关着门加功能，不如拿一篇真稿接着改。问卷如果以后收，同学仍可能集中提到写作质量波动、库不够新、不知道从哪一步开始、高峰时变慢。这四项要用真实稿来计数，不能用空白问卷代替。

六、组里推不动，主要卡在哪

有两件同时存在的事。一件是学习成本：入口一多，同学不愿意先学一套软件。另一件是写论文在组里常常不紧迫，不到截止日，意愿不高。两件里，起决定作用的是第二件。没有「不写不行」的任务时，任何写作工具都是选修课。同学的理性选择是截止日前再熬夜，平时不学新系统。培训手册盖不住这件事。

所以第一期要把系统和已经存在的截止日绑在一起，由老师指定其中一件：毕业开题或中期必须交的综述里的一章；某份基金里「已有工作」改写成论文引言；或明确说「这组数据两周内出结果节骨架，只用工作台里的写作助手路径」。没有指定题目和日期，反馈不会来。

学习成本压到一次大约 45 分钟，只教五步：建项目，上传三篇 PDF 或一个表，批准大纲，写一节，导出。其余入口收在专家工具里，试用的同学不需要看见。谁在这五步里走不通，先改入口，不先归因于同学不努力。

七、外面已有的产品，我们占哪一席

下面按类别对照，价格是各产品公开页面在 2026 年前后的粗算，用来给经费一个锚点，不是询价，也不是尽职调查。国内部分商业产品不公示报价，这里不编数字。我们只说明自己对应其中一种实验室场景，不去和对方比用户量或功能个数。

| 类别 | 常见产品 | 他们强的地方 | 我们在会上讲的那一席 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公网学术写作与润色 | Paperpal、SciSpace 等 | 英文润色、投稿检查、公网文献。个人年费大约在一百美元上下这个量级。 | 组内 PDF 和实验表进稿，文献与未发表数据留在实验室服务器。 |
| 文献综述助手 | Elicit 等 | 筛论文、抽表格、做系统综述。席位常见为每人每月数十美元量级。 | 落到本论文的某一节，并带引用检查。交付的是章节草稿，不是阅读笔记。 |
| 国内科研工具平台 | 解螺旋等 | 工具多、有运营、覆盖生信和标书，公司做了多年。 | 农业写作场景、私有部署、每步等人批准。不做成另一个全家桶。 |
| 通用对话 | ChatGPT 及国产对话 | 打开就能用，没有学习成本。 | 有项目、有文献池、引用不能随便编号、结果章受实验数据约束。 |

一个五人课题组如果已经在为公网学术工具付费，按公开标价粗算，一年大约是几千元到一两万元人民币，而且组内 PDF 和未发表数据要么送进公网，要么不送进去就用不好。第一期要的钱，和这笔「组里本来可能花掉的订阅」是同一个数量级：服务器加模型调用，再加盯一篇稿的时间。换来的是文献和数据留在组里。这是和课题组已有开支比，不是和上市公司的估值比。

本期明确不承接、会上也不要被加进验收的事项：一键生成可发表全文；生信分析平台；基金标书流水线；再做一个独立的可视化站点；把现有写作流程换成另一套通用框架重写。LaTeX 是否要做，见文末，由老师单独勾选。不勾选就保持关闭。

八、若批准第一期，这 4 至 8 周做什么

时间首先给这篇稿，顺序固定为：空项目，文献入库，大纲经作者批准，写一节，图或表进入稿，质量查看，导出 Word。陪跑的人记录每一步是否走通。

只有挡住这篇稿的问题才改。事先已经列在工程队列、属于「试用时别写坏、别中断」的维护，可以插在陪跑间隙做完，不另立项目：页面插入内容的消毒、写作途中取消时后台跟着停、上传和绘图子进程的超时与清理、新建项目与自动保存避免覆盖、工作台里过重的编排移出页面。绘图相关改动做完后要跑图表测试。文献索引的保存方式，开工前先定是全量替换还是增量更新，避免改到一半语义不清。

稿走完之后，向试用的人收一页反馈，只问四件事：这一节的质量是否够给老师看，速度能否忍受，卡在哪一步，是否敢用它做投稿前的自查。

LaTeX 仍然关闭。要开的话，老师需要先定三句：要的是源文件还是编译好的 PDF，给哪几本期刊的模板，和 Word 哪一个是组里的主格式。这三句不定，这一项不进入第一期。

九、经费与其他支持

6 月评估里，轻度使用的月运行费大约是几百元到四千元，含服务器、模型接口和备份，对象是大约五到二十人。那是数量级，实际以账单为准。第一期若只服务一篇稿和两三名试用者，现有 4 核 8GB 可以先不升配；一旦扩大到多人同时写，内存容易顶满，升配另列，不混进这笔小额里。

| 科目 | 建议额度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型调用 2～4 周 | 0.3～1.2 万元 | 写作用 DeepSeek，核查用智谱。按账单报销，并设一个月上限，避免高峰把额度打穿。 |
| 服务器与备份 | 0.1～0.4 万元 | 维持现有机器。扩大试用或要人值守备份时，另写一笔，并指定备份责任人。 |
| 盯这篇稿 | 含在一期总额内 | 陪跑、记录卡点、只改挡住稿子的问题。不按「把全国产品做完」计价。 |
| 第一期合计 | 建议先批 1～3 万元 | 写进任务书：交稿和问题清单之后，再决定有没有第二期。第二期预算到时候按问题清单封顶，不在今天预支。 |

比金额更要紧的组织条件如下。缺任何一条，钱批了也推不动。

| 需要老师定的 | 具体内容 | 不定会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 方向 | 继续按「作者主笔、系统辅助」验收。写作助手是组员的主入口。 | 若改回「一键出全文」，现有设计和学术口径都会对不上。 |
| 任务 | 一篇稿、一个日期、两到三名必须用的人。 | 系统保持选修课，反馈不会出现。 |
| 算力 | 认可 DeepSeek 与智谱的额度，并认可高峰时限流。 | 多人同时写时，体验会先坏在等待和中断上。 |
| 文献 | 各方向继续按规范入库。使用范围和版权由实验室给一句书面说明。中心曾提过每个方向较大的入库量，是否仍按该目标执行，请老师确认。 | 库是空的或不能用时，再调模型也写不好这一节。 |
| 学术边界 | 书面确认：人工智能起草的文字必须人工审校；数据和引用由作者负责。系统里已有免责入口，答辩和伦理口径与此一致。 | 容易被理解成代写，或被按「能不能直接发表」来验收。 |
| 人力 | 不要求再配一名开发。若有条件，文献整理或服务器备份可以有兼职。 | 单人开发能守住产品主路径。缺的是试用组织和库里的文献，不是再加一名写代码的人。 |

十、请老师填写

下列事项请直接写在本稿上，或会后回在邮件里。空白等于这一期先不启动。

| 序号 | 事项 | 老师意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否同意本期目标为作者主笔的辅助写作，交账不按「一键可发表全文」。 | 同意 □ 不同意 □ 修改意见： |
| 2 | 是否同意第一期只打穿一篇真实稿，细功能只改这篇稿卡住的地方。 | 同意 □ 不同意 □ |
| 3 | 第一期经费上限与周期。建议 1～3 万元、4～8 周，可改。 | 金额：__________ 元 周期：________ 周 |
| 4 | 指定的稿，以及老师愿意看的那一节。 | 题目或方向： 截止：________ 年 ____ 月 ____ 日 |
| 5 | 必须试用的人（2～3 名，含执笔人）。 | 姓名： |
| 6 | 模型费用是否走实验室账户，并允许按月设上限。 | 同意 □ 不同意 □ 月上限：__________ 元 |
| 7 | LaTeX。不勾选则本期不做。 | 不做 □ 要做 □ 若要做：源文件 / 编译 PDF：________ 期刊范围：________ 与 Word 谁为主：________ |
| 8 | 其他实验室与面向全国。 | 同意放在第一期交账之后再议 □ 本期就要承诺 □ |

说明：文中产品价格来自公开页面的粗算。用户是否满意，没有问卷分数，文中不写。6 月 1 日的人天和金额只用于说明前期工作量，不能代替第一期的交账。事实以 2026 年 9 月 23 日仓库主线为准，最近提交说明为「每轮一个可见结果，蓝图与大纲都等人」。